附件

临澧县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（村级集体经济发展）项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇街道 | 村社区 | 项目 名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新安镇 | 文昌社区 | 发展蔬菜种植产业 | 新建 | 文昌社区旦1组、旦2组、旦3组、旦4组、旦5组、河外地 | 2025.06 | 2025 .11 | 县委组织部 | 新增200亩蔬菜种植面积 | 51.8 | 50 | 1.8 | 210户523人（其中脱贫户6户18人，一般农户204户505人） | 除开生产成本，通过该项目，为社区集体经济每年增加6万元收益。 | 以社区集体为运营主体，整合“土地资源+订单生产+市场团购”三大功能，流转农户土地，就近吸纳农户务工，对社区集体经济收益，40%用于发展壮大村级集体经济，60%作为村级公益金，用于完善村级基础设施建设。 |  |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 佘市桥镇 | 青龙村 | 发展香水柚产业 | 新建 | 青龙村 锁山组、令庄组 | 2025 .03 | 2025 .12 | 县委组织部 | 新增120亩香水柚种植面积 | 65 | 50 | 15 | 62户182人（其中脱贫户10户35人，一般农户52户147人） | 除开生产成本，通过该项目，预计五年后产生收益，为村集体经济每年增加6万元收益。 | 采取“村集体+合作社+农户”的产业化经营模式，村集体以资金和集体资产折价入股，农户以土地资源入股，由合作社提供生产资料，统一经营管理，通过分红增加村集体经济收入。 |  |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太浮镇 | 百草村 | 发展油茶产业 | 改建 | 百草村 荷花堰组 | 2025 .03 | 2025 .11 | 县委组织部 | 改扩建300亩油茶示范园 | 50.2 | 50 | 0.2 | 65户106人（其中脱贫户10户20人，一般农户55户86人） | 除开生产成本，通过该项目，预计五年后产生收益，为村集体经济每年增加9.45万元收益。 | 采取“村集体+农户山林入股”的经营模式，由村集体统一经营管理，22户农户通过山林入股成为合作伙伴，经营收益分配按合村集体70%，农户30%的比例分配。 |  |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刻木山乡 | 黄鳌村 | 发展脐橙产业 | 新建 | 黄鳌村 同9组 | 2025.06 | 2025 .12 | 县委组织部 | 新增160亩园丰脐橙种植面积 | 53.68 | 50 | 3.68 | 35户 123人 （其中脱贫户4户13人，一般农户31户110人） | 除开生产成本，通过该项目，为村集体经济每年增加8.96万元收益。 | 采取“村集体+农户”的产业化经营模式，村集体、种植大户通过土地和资金入股，进行统一经营管理。通过分红增加村集体经济收入。经营收益按农户30%、村集体70%的比例分配。 |  |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 停弦渡镇 | 山洲村 | 发展玉米和蔬菜产业 | 新建 | 山洲村 山1-18组、童1-17组 | 2025 .03 | 2025 .07 | 县委组织部 | 新增1000亩玉米和300亩蔬菜种植面积 | 55.6 | 50 | 5.6 | 995户3298人（其中脱贫户68户178人，一般农户927户3120人） | 除开生产成本，通过该项目，为村集体经济每年增加9万元收益。 | 采取惠农综合服务有限公司“自建自管自营自销“模式，公司以资金入股，流转农户土地，由公司提供生产资料，公司统一经营管理，通过分红增加村集体经济收入。经营收益30%用于村级产业发展，壮大村集体经济，40%作为村级公益金，用于完善村级基础设施建设，20%用于农户产业奖补，10%用于特殊困难群众走访慰问。 |  |
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业、养殖业基地 | 望城街道 | 永安村 | 发展香水柚、青果、黄花鱼产业 | 新建 | 永安村 虾堰组、荷花组、荷湾组、朱堰组 | 2025.04 | 2025 .12 | 县委组织部 | 1.新建100亩香水柚、青果种植基地并完善相关基础设施建设。 2.发展60亩黄花鱼养殖产业。 | 57 | 50 | 7 | 受益农户70户236人（其中脱贫户13户43人，一般农户57户193人） | 除开生产成本，通过该项目实施，香水柚、青果种植产业三年之后受益，为村集体经济每年增加10万元收益；黄花鱼养殖预计两年之后受益，为村集体经济每年增加5万元收益。 | 采取“村集体经济合作社+农户”产业化经营模式，村、农户分别通过资金和土地入股，项目投产后，所得经营收益，将30%用于壮大和发展集体经济；70%作为村公益金，用于完善村基础设施建设。 |  |