附件

临澧县2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（村级集体经济发展）项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇街道 | 村社区 | 项目 名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 安福街道 | 九姊社区 | 野菊花种植项目 | 新建 | 泉坪组、农科组、锁湾组、狮子组 | 2026.04 | 2026.10 | 县委组织部 | 依托现有200亩香水柚产业园发展林下经济，套种野菊花200亩。 | 55 | 50 | 5 | 407户1552人（其中脱贫户9户22人，一般农户398户1530人） | 除开生产成本，通过该项目，为社区集体经济每年增加61.6万元收益。 | 采取“社区集体+农户”的产业化经营模式，由社区集体牵头投入资金，吸纳周边农户劳动力参与，有效壮大社区集体经济收入，所得经营收益按农户20%、社区集体80%的比例进行分配。 |  |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新安镇 | 下坪村 | 红萝卜、玉米、红薯种植项目 | 新建 | 下坪村24-30组、5-9组、2组、34组 | 2026.04 | 2026.12 | 县委组织部 | 计划新建207亩标准化生态种植基地，规模化种植红萝卜、鲜食甜糯玉米、优质小香薯。 | 53 | 50 | 3 | 385户1056人（其中脱贫户15户32人，一般农户370户1024人） | 除开生产成本，通过该项目，为村集体经济每年增加12万元收益。 | 采取“村集体经济合作主导+基地化种植+电商运营”的运作模式，对于村集体经济收益，计划将其中40%用于发展壮大村集体经济；60%作为村级公益金，改善村级基础设施建设，带动120余人参与务工，增加农户收入。 |  |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 合口镇 | 楠桥村 | 改扩建现代农业育秧工厂项目 | 改扩建 | 楠二组 | 2026.04 | 2026.12 | 县委组织部 | 改扩建现代农业育秧工厂，拓展现代育秧工厂示范基地和设备添置。 | 55 | 50 | 5 | 109户259人（其中脱贫户91户221人，一般农户18户38人） | 除开生产成本，通过该项目，为村集体经济每年增加9万元收益。 | 采取“村集体+合作社”的产业化经营模式，对于村级集体经济收益的分配，将收益的50%作为村级公积金，用于继续发展壮大村级集体经济，50%作为村级公益金，用于完善村级基础设施建设。进一步改善周边农户农作物种植条件，提高农作物育苗能力。 |  |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太浮镇 | 八仙村 | 香水柚种植项目 | 改扩建 | 二房湾、黑牯、天星堰、关家、木龙等组 | 2026.04 | 2026.12 | 县委组织部 | 改扩建100亩香水柚种植示范园。 | 53.2 | 50 | 3.2 | 75户225人（其中脱贫户8户16人，一般农户67户209人） | 除开生产成本，通过该项目，为村集体经济每年增加20万元收益。 | 采取“村集体+农户”的产业化经营模式，由村集体牵头投入资金，吸纳周边农户劳动力参与，经营收益按村集体70%、农户30%的比例进行分配。对于村集体经济收益，其中30%将用于巩固和提升集体经济；40%作为村公益金，用于完善村基础设施建设；30%作为村级组织管理费用。 |  |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 望城街道 | 大塘社区 | 香水柚种植项目 | 新建 | 田家组、新建组、么老组 | 2026.04 | 2026.12 | 县委组织部 | 新建141亩香水柚种植基地，逐步完成山林开发、苗木种植、水肥一体化、水资源储备、产业道路等基础设施建设。 | 55 | 50 | 5 | 521户2381人（其中脱贫户监测户55户159人，一般农户466户2222人） | 除开生产成本，通过该项目，为社区集体经济每年增加8.08万元收益。 | 采取“社区集体经济合作社＋农户”产业化经营模式，通过租赁农户土地，提供临时岗位等增加居民收入。对于社区集体经济收益，将35%用于壮大和发展集体经济；65%作为社区公益金，用于完善社区基础设施建设。 |  |

中共临澧县委组织部办公室                     2026年5月6日印发