附件
临澧县2026年第2批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
（村级集体经济发展）项目计划表
单位：万元
	序号
	项目类别
	乡镇街道
	村社区
	项目
名称
	建设性质
	实施地点
	时间进度
	责任
单位
	建设内容及规模
	项目预算总投资
	其中
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	项目类型
	二级项目类型
	项目子类型
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	
	财政衔接资金
	其他资金
	
	
	
	

	1
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	四新岗镇
	鳌山村
	柑橘种植产业基地项目
	新建
	上冲组、
彭家湾组
	2026.07
	2026.12
	县委组织部
	整合土地建设77亩生态种植基地，规模化种植柑橘阳光一号，逐步完成山林开发、苗木种植、苗木培育等配套建设。
	54
	50
	4
	53户181人（其中脱贫户3户11人，一般户50户170人）
	除开生产成本，通过该项目，为村集体经济每年增加13.02万元收益。
	通过采取“村集体+农户”的产业化经营模式，村集体、种植大户通过土地和资金入股，进行统一经营管理。对于村集体经济收益，30%将用于巩固和提升集体经济；40%作为村公益金，用于完善村基础设施建设；30%作为村级组织管理费用。
	

	2
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	四新岗镇
	牯牛桥社区
	新建1200平方米水果收储冷链厂房项目
	新建
	仁义组
	2026.07
	2026.12
	县委组织部
	利用社区集体的部分土地，新建1200平方米水果收储冷链厂房，租赁给湖南丰信农业有限公司，对600亩金秋沙橙和400亩纽科尔脐橙进行存储。
	53.5
	50
	3.5
	151户564人 （其中脱贫户15户44人，一般农户136户520人）
	除开生产成本，通过该项目，为社区集体经济每年增加6万元收益。
	采取“村集体经济合作主导+企业运营”的运作模式，对于社区集体经济收益，计划将其中40%用于发展壮大村级集体经济；50%作为村级公益金，用于完善村级基础设施建设；10%作为村级组织管理费用。
	


[bookmark: _GoBack]

— 1 —

